## Backup Galian (2) (hidden)
BACK UP GALIAN | [7 empty] | BACK UP STRIPING
Pekerjaan : | Galian tanah menggunakan alat berat (secara mekanis) | [6 empty] | Pekerjaan : | Striping, penghamparan dan pemadatan badan tanggul tanah
Satuan : | M3 | [6 empty] | Satuan : | M3
[6 empty] | Luas Galian/Timbunan : |  |  |  |  | Luas Galian/Timbunan :
[6 empty] | tinggi eksisting (h' )= | 2.5 |  |  |  | Tinggi (h) = | 0.1
[6 empty] | Lebar (b1) = | 25 |  |  |  | Lebar (b) = | 10
[6 empty] | Lebar (b2) = | 16
[6 empty] | tinggi galian (h) = | 2.5
STA | Jarak | h' (m) | b1 (m) | b2 (m) | h (m) | Luasan (m2) | Volume (m3) | STA | Jarak | h (m) | b (m) | Luasan (m2) | Volume (m3)
0 | [7 empty] | 0
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
25 | [7 empty] | 25
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
50 | [7 empty] | 50
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
75 | [7 empty] | 75
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
100 | [7 empty] | 100
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
125 | [7 empty] | 125
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
150 | [7 empty] | 150
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
175 | [7 empty] | 175
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
200 | [7 empty] | 200
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
225 | [7 empty] | 225
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
250 | [7 empty] | 250
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
275 | [7 empty] | 275
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
300 | [7 empty] | 300
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
325 | [7 empty] | 325
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
350 | [7 empty] | 350
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
375 | [7 empty] | 375
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
400 | [7 empty] | 400
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
425 | [7 empty] | 425
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
450 | [7 empty] | 450
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
475 | [7 empty] | 475
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
500 | [7 empty] | 500
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
525 | [7 empty] | 525
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
550 | [7 empty] | 550
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
575 | [7 empty] | 575
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
600 | [7 empty] | 600
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
625 | [7 empty] | 625
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
650 | [7 empty] | 650
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 5 | 102.5 | 2562.5 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
675 | [7 empty] | 675
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
700 | [7 empty] | 700
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
725 | [7 empty] | 725
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
750 | [7 empty] | 750
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
775 | [7 empty] | 775
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
800 | [7 empty] | 800
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
825 | [7 empty] | 825
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
850 | [7 empty] | 850
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
875 | [7 empty] | 875
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
900 | [7 empty] | 900
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
925 | [7 empty] | 925
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
950 | [7 empty] | 950
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
975 | [7 empty] | 975
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
1000 | [7 empty] | 1000
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
1025 | [7 empty] | 1025
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
1050 | [7 empty] | 1050
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
1075 | [7 empty] | 1075
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
1100 | [7 empty] | 1100
| 25 | 2.5 | 25 | 16 | 2.5 | 51.25 | 1281.25 |  | 25 | 0.1 | 10 | 1 | 25
1125 | [7 empty] | 1125
TOTAL | [6 empty] | 85843.75 | TOTAL |  |  |  |  | 1125
b2
h
h'
b1

## Bahan Upah (hidden)
DAFTAR HARGA SATUAN DASAR BAHAN DAN ALAT
No. | URAIAN | SAT | HARGA |  | KETERANGAN | TKDN | Sertifikat | Link
|  |  | SATUAN ( Rp ) |  |  | (%) |  | TKDN
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | HARGA BINAMARGA 2025 | HARGA LEBAKSARI 2024
| Air | Ltr | 100 |  |  | 100% | - | Air Lokal | 100
| Batu Pecah 2 - 3 cm | m3 | 317654.76 | 235.2998 | Include Galian C | 100% | - | Lokal | 317654.76
| Besi Polos | kg | 9209 |  |  | 51.47% | 2951/SJ-IND.8/TKDN/7/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=pdvHhTXytRgoPIa-2oCGftCKZXxdzdscW4BMG8o7YW8 | 9209
| Besi Ulir | kg | 8591.81 |  |  | 51.47% | 2951/SJ-IND.8/TKDN/7/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=pdvHhTXytRgoPIa-2oCGftCKZXxdzdscW4BMG8o7YW8 | 8591.81
| Banner plastik ukuran 1,2 x 0,8 m2 | m2 | 20000 |  |  | 70.05% | 2031/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=aHl2_F7GrXYbJB6QMwOcknNkmAo9Kk5d5VW1Mgj9_4U, |  | 20000
| Bronjong Kawat Galvanis (Pabrikasi 2 X 1 X 0.5 m lubang 8 x 10 cm kawat 2.7 mmx3,4 mm) | Buah | 245000 |  |  | 43.51% | 6704/SJ-IND.8/TKDN/11/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=mLJ1kGSrlkO-SW2J_MKOIrS6ojiEHk07GrwEwm9MGIk, |  | 245000
| Batu Kali belah hitam (Batu Andesit) | m3 | 353750 |  | Include Galian C | 100% | - | Lokal Pamotan | 353750
| Beton Ready Mix B0 | m3 | 0 |  |  | 96.33% | 648/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=RR3TDR_dS_oHhi_Uca2wavMHgS_RRHSVO5IEtLSlWCQ, | 0
| Beton Ready Mix Fc' 10 Mpa | m3 | 858500 |  |  | 96.33% | 648/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=RR3TDR_dS_oHhi_Uca2wavMHgS_RRHSVO5IEtLSlWCQ, | 858500
| Beton Ready Mix Fc' 15 Mpa | m3 | 897692.31 |  |  | 94.16% | 648/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=RR3TDR_dS_oHhi_Uca2wavMHgS_RRHSVO5IEtLSlWCQ, | 897692.31
| Beton Ready Mix Fc' 17 Mpa | m3 | 0 |  |  | 94.36% | 648/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=RR3TDR_dS_oHhi_Uca2wavMHgS_RRHSVO5IEtLSlWCQ, | 0
| Beton Ready Mix Fc' 20 Mpa | m3 | 970615.38 |  |  | 94.24% | 648/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=RR3TDR_dS_oHhi_Uca2wavMHgS_RRHSVO5IEtLSlWCQ, | 970615.38
| Beton Ready Mix Fc' 25 Mpa | m3 | 1017416.67 |  |  | 94.12% | 648/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=RR3TDR_dS_oHhi_Uca2wavMHgS_RRHSVO5IEtLSlWCQ, | 1017416.67
| Beton Ready Mix Fc' 30 Mpa | m3 | 1095384.62 |  |  | 94.01% | 648/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=RR3TDR_dS_oHhi_Uca2wavMHgS_RRHSVO5IEtLSlWCQ, | 1095384.62
| Beton Ready Mix Fc' 35 Mpa | m3 | 0 |  |  | 93.74% | 648/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=RR3TDR_dS_oHhi_Uca2wavMHgS_RRHSVO5IEtLSlWCQ, | 0
| Box panel 180 x 120 x 60 cm dengan Isi Lengkap | Unit | 0 |  |  | 22.69% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=v36TaTPoCmAn_ImaBYOilzlMdAyBz-6XgDS1iSG1POY,
| Box Culvert 200x200x 120 x 20 cm K-300 | Bh | 10419500 |  |  | 72.03% |  |  |  | 10419500
| Bio Filter Septictank kaps. 2m3 | Unit | 0 |  |  | 40.62% | 4927/SJ-IND.8/TKDN/10/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=JsQBIMOwTCxciWAeWPbnMQ9xD6wRFFonnPwbU2BCc5s
| Bentonit | kg | 0 |  |  | 66.74% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=_m0WzcNftQiVRuiLCZLDCfYxq8m087SsglPvUgprQ9c,
| Aditif Pengeras Beton | L | 0 |  |  | 22.95% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=AJG1czt-f8v91ffw3UboHPweW6zEouDjHRzI_uI5T1M,
| Cat Dasar | Kg | 39421.05 |  |  | 43.63% | 6618/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=v-zTLESpHiO-bgsgXYzAdlvWPvAyO2s38AVUm0Vo9tE, | 39421.05
| Cat Tembok Interior | Kg | 0 |  |  | 54.81% | 8272/SJ-IND.8/TKDN/9/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=-ZxxIzk_t1SkoZ9jJJMm5_quTq1cTOCB6HV6AOK9znk, | 0
| Cat Tembok Eksterior | Kg | 90444.44 |  |  | 58.62% | 8272/SJ-IND.8/TKDN/9/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=-ZxxIzk_t1SkoZ9jJJMm5_quTq1cTOCB6HV6AOK9znk, | 90444.44
| Cat kayu | kg | 75000 |  |  | 25.38% | 2231/SJ-IND.8/TKDN/6/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=JyyXnL7XXoAZotIUPqdg4QbA2dOVv-o6z-VTRCXmTj4, | 75000
| Cerucuk Bambu dia. 8-10 cm | Buah | 20000 |  |  | 100% | - | Bambu Lokal |  | 20000
| Check Valve 10 K ; Dia. 2“ (50 mm) + Material Bantu | uniit | 0 |  |  | 26.75% | 1600/SJ-IND.8/TKDN/12/2020 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=mtU7k04AY78ky_kg3DeYeOYahfroAv1ycDvTy0Q7GqI
| Check valve dia 2" | buah | 0 |  |  | 26.75% | 1600/SJ-IND.8/TKDN/12/2020 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=mtU7k04AY78ky_kg3DeYeOYahfroAv1ycDvTy0Q7GqI
| Cover U-DICTH 60.120 t.12cm mesh 10 K300 | Bh | 0 |  |  | 70.8% | 6183/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=xT-17pqs3DvKP3AbsSTlC0rFMaEJJqBWx7lkIc9eH48,
| Dokumen Review | Ls | 0 |  |  | 75% | - | Lokal
| Elektrode Las (Kawat Las) | Kg | 0 |  |  | 91.78% | 2225/SJ-IND.8/TKDN/6/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=FGVk3MCGK29Y1usTFmfM4opVLl-h3vLdsp7OxOuR3l0,
| Exhaust Fan | Unit | 0 |  |  | 59.07% | 1338/SJ-IND.8/TKDN/4/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=EXAGsAdOZDM3cWiid2QtuJjuMkeSh-YuQUSbbK_CSZs
| Exhaust Fan kap.1920 cmh type industrial | Unit | 0 |  |  | 56.24% | 9741/SJ-IND.8/TKDN/9/2021 Tanggal | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=EXAGsAdOZDM3cWiid2QtuJjuMkeSh-YuQUSbbK_CSZs
| Function Test | Ls | 0 |  |  | 75% | - | Lokal
| Flange spigot dia 63 mm | bh | 0 |  |  | 43.13% | 8354/SJ-IND.8/TKDN/8/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=Wg9oH6g-nVR7L-NZHefb_xq90ZMXYS1XuQEGQaZHhRk,
| Gate valve Ø0,75" | Unit | 0 |  |  | 60.59% | 6792/SJ-IND.8/TKDN/8/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=mXObu1dIjjQ0HU2etyrVwMzBWYGkGK_TLO4dJn6J1zo,
| Gate Valve Dia. 3/4“ | Unit | 0 |  |  | 60.59% | 6792/SJ-IND.8/TKDN/8/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=mXObu1dIjjQ0HU2etyrVwMzBWYGkGK_TLO4dJn6J1zo,
| Gate Valve, Dia. 2" (50 mm) | Unit | 0 |  |  | 26.75% | 1600/SJ-IND.8/TKDN/12/2020 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=mtU7k04AY78ky_kg3DeYeOYahfroAv1ycDvTy0Q7GqI
| Ground Tank 2 m3 | Unit | 0 |  |  | 35.03% | 5545/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=3lVCYo9g9CiycC28MU0JTcmkES9EfR9P1EYEUXCKdR8,
| Hot DIP Galvanished | Kg | 0 |  |  | 51.88% | 1070/SJ-IND.8/TKDN/4/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=LLvRfjMw8mS2vgqPspokKYbJVGIXMoRVRoB8FJzovV8,
| Isolasi (Sealtape) | bh | 0 |  |  | 56.08% | 2529/SJ-IND.8/TKDN/6/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=5BF-4v-Jv7Z_Wnmj18StEUaTF7GROIeA4JXT2Nml7D0
| Junction Box Stainless Steel | UNit | 0 |  |  | 44.22% | 8802/SJ-IND.8/TKDN/9/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=pra8EYtn4wfuRTYHqWMAQ9lh8k9N9NckazaLJvjgloE,
| Geotextile Non Woven 300gr | m2 | 23200 |  |  | 90.83% | 1200/SJ-IND.8/TKDN/2/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=qnBmhVNndvIhqWiZsUn84e8aJs6j96v11Yt_Rk8WxHU2FwQNRxZeFgT2cqS0ePV6zlf8FNavj5YGLUwCkKFaeQ,, |  | 23200
| Kawat Ikat | kg | 20514.49 |  |  | 54.97% | 822/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=nApEBKYDEmZ1hWQovvwkmiM5M4502tvL5jR6rwGnyaI | 20514.49
| Kawat Las Listrik | Kg | 0 |  |  | 31.6% | 2337/SJ-IND.8/TKDN/6/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=Tck8FalIb4o_iqUZ_lRG__QbWJDfcSRhH0M7C_mxKlk, |  |  | 33500 | https://shopee.co.id/Kawat-Las-Listrik-Elektroda-Nikko-Steel-2.6mm-x-350mm-kemasan-isi-1kg-i.173928696.12344973329?sp_atk=6af5875c-393b-4121-b766-dcfc72416ced&xptdk=6af5875c-393b-4121-b766-dcfc72416ced
| Kaso 5/7 cm | m3 | 3481500 |  |  | 100% | - | Meranti Lokal | 3481500
| Kabel NYY 1x300 mm² | m1 | 0 |  |  | 63.41% | 4681/SJ-IND.8/TKDN/9/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YXLCumhOSj-GR2rm-hpKPsLKEJgFUghZEhOuz1KFZR8
| Kabel NYY 185 mm² | m1 | 0 |  |  | 72.75% | 880/SJ-IND.8/TKDN/9/2020 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=nrlpGomz7jzpvMEg35xtocxgy-u65fmHAt-B7wBIXBI,
| Kabel NYY 1x70 mm² | m1 | 0 |  |  | 99.98% | 4089/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=Ovm9PGs_Z0q_uRuGw-Yvjd8Ji3gXMy1vadHtYTAFynw,
| Kabel NYY 1x240 mm² | m1 | 0 |  |  | 99.7% | 2135/SJ-IND.8/TKDN/6/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=VlCTSUCLW6d_yMgdw8XqMWGJOTQkl5xBh8PUvpPQNiM,
| Kabel NYY 1x95 mm² | m1 | 0 |  |  | 99.82% | 4681/SJ-IND.8/TKDN/9/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YXLCumhOSj-GR2rm-hpKPsLKEJgFUghZEhOuz1KFZR8
| Kabel NYY 4x35 mm² | m1 | 0 |  |  | 99.82% | 4681/SJ-IND.8/TKDN/9/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YXLCumhOSj-GR2rm-hpKPsLKEJgFUghZEhOuz1KFZR8
| Kabel NYYHY 4x2,5 mm² | m1 | 0 |  |  | 87.76% | 4517/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=O_DW0hskBquD_keRj5AsoQ_WvI43iQQQfeAeuTecnoA,
| Kabel NYFGBY 4x50 mm² | m1 | 0 |  |  | 99.82% | 4681/SJ-IND.8/TKDN/9/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YXLCumhOSj-GR2rm-hpKPsLKEJgFUghZEhOuz1KFZR8
| Kable NYY 4 x 4 mm² dan aksesori | m1 | 0 |  |  | 99.82% | 4681/SJ-IND.8/TKDN/9/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YXLCumhOSj-GR2rm-hpKPsLKEJgFUghZEhOuz1KFZR8
| Kable NYY 3 x 2,5 mm² dan aksesori | m1 | 0 |  |  | 99.82% | 4681/SJ-IND.8/TKDN/9/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YXLCumhOSj-GR2rm-hpKPsLKEJgFUghZEhOuz1KFZR8
| L-Bow Besi Pipa Sch 40 Hitam Dia. 16" Tb. 12,7 mm | Bh | 0 |  |  | 58.93% | 835/SJ-IND.8/TKDN/4/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=R7pN3g48HCsqeuvOv9T2lvQwfscweEhB0D3K98SDWM4,
| Material Bantu Pentrant Test | Ls | 0 |  |  | 75% | - | Lokal
| Multiplek 9 mm | Lbr | 80434.21 |  |  | 85.06% | 5601/SJ-IND.8/TKDN/10/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=Iz2AacSGDJmLJbspI817Njw8fb1hmrJyM9I-1xhnYGU, | 80434.21
| Multiplek 12 mm | Lbr | 146595.24 |  |  | 85.06% | 5601/SJ-IND.8/TKDN/10/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=Iz2AacSGDJmLJbspI817Njw8fb1hmrJyM9I-1xhnYGU, | 146595.24
| Minyak Begesting | Ltr | 26500 |  |  | 15.35% | 940/SJ-IND.8/TKDN/4/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=Hq9oRaP0cyKp5389wXmGV2XGOhAFzLFp7Wkmw3SLwG8, |  | 26500
| Minyak Pelumas | Liter | 26500 | 26500 |  | 80.64% | 941/SJ-IND.8/TKDN/4/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=2fNKVBNMJT4B2USd_Ksi8chgdsABWjykowcxlCrMzxw, |  | 26500
| Ongkos Konstruksi (Rakit) | Kg | 0 |  |  | 100% | - | Tenaga Lokal
| Ongkos Pasang | Lot | 0 |  |  | 100% | - | Tenaga Lokal
| Ongkos Kerja Mesin | Kg | 0 |  |  | 100% | - | Tenaga Lokal
| Pagar Brc Panjang 2,4 dia 6mm dan Aksesoris | Lembar | 0 | 0 |  | 44.58% | 2049/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=xFSGFq3Jvt5N2cJIBxzxOEPi9X1jThFSvvV41rMBjEQ,
| Pasir Beton | m3 | 355000 | 253.5714 | Include Galian C | 100% | - | Lokal | 355000
| Pasir Pasang | m3 | 325000 |  | Include Galian C | 100% | - | Lokal | 325000
| Perfomance Test (Mode Manual & Test) | Ls | 0 |  |  | 75% | - | Lokal
| Pipa PVC ø 2" | m | 22750 |  |  | 89.16% | 1038/SJ-IND.8/TKDN/4/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=BbqRGsTapLYNzjwaUZqn6_eO7yCZAOa3URonWPm2-LQ, | 22750
| Pipa PVC ø 3/4" | m | 0 |  |  | 89.16% | 1038/SJ-IND.8/TKDN/4/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=BbqRGsTapLYNzjwaUZqn6_eO7yCZAOa3URonWPm2-LQ,
| Pipa PVC ø 4" | m | 0 |  |  | 89.16% | 1038/SJ-IND.8/TKDN/4/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=BbqRGsTapLYNzjwaUZqn6_eO7yCZAOa3URonWPm2-LQ,
| Pipa PVC ø 6" | m | 0 |  |  | 89.16% | 1038/SJ-IND.8/TKDN/4/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=BbqRGsTapLYNzjwaUZqn6_eO7yCZAOa3URonWPm2-LQ,
| Pipa Besi Sch 40 Hitam Dia. 16" Tb. 12,7 mm | Kg | 0 |  |  | 60.41% | 835/SJ-IND.8/TKDN/4/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=R7pN3g48HCsqeuvOv9T2lvQwfscweEhB0D3K98SDWM4,
| Pipa GI Medium ø 2" | m | 0 |  |  | 49.11% | 435/SJ-IND.8/TKDN/3/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=WUrenJwgEu5qcXU6KmDdPseBj3oLjkchsqysBHRBaKI,
| Papan 2/20 | m3 | 3481500 |  |  | 100% | - | Meranti Lokal | 3481500
| Paku 5 - 10 cm | Kg | 21388 |  |  | 55.92% | 9879/SJ-IND.8/TKDN/9/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=BU2jH154SUgb1Qw_nph6PEUkERBj8Y6UoFnptoYmwHg, | 21388
| PMI Test | Ls | 0 |  |  | 75% | - | Lokal
| Plastik Cor 0,3mm | m2 | 20815.78 |  |  | 43.96% | 5218/SJ-IND.8/TKDN/10/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=hkmKEGqbdEHvJJb92GQweKUp3zIqfnch8mTFaTlFqvQ, |  | 20815.78
| Plat Sheet Metal 3mm | kg | 18500 |  |  | 43.13% | 8354/SJ-IND.8/TKDN/8/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=Wg9oH6g-nVR7L-NZHefb_xq90ZMXYS1XuQEGQaZHhRk, | 20815.78
| Penetrant Aplikator | Kaleng | 150000 |  |  | 16.63% | 8098/SJ-IND.8/TKDN/12/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YqrJQtpGC3nkcapixHdeJvtgVvP8r29meU43ZIwcXzM,
| Penetrant Cleaner | Kaleng | 150000 |  |  | 19.81% | 11255/SJ-IND.8/TKDN/12/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=bhEbcC7HO8Dzu2OuEeWx1bJSjN9G-tPnBCS7wUi2rD4,
| Penetrant Remover | Kaleng | 150000 |  |  | 56.42% | 2212/SJ-IND.8/TKDN/6/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=c_NRYwN-dT7-0VcdRphN3urQHQLYB2ZhqhJKeyc0Pkg,
| Pengujian Mutu Beton | Ls | 3000000 |  |  | 100%
| Pengujian Besi Tulangan | Ls | 1000000 |  |  | 100%
| Pembuatan Dokumen RKK | Set | 200000 |  |  | 100%
| Pembuatan prosedur dan instruksi kerja | set | 150000 |  |  | 100%
| Penyusunan pelaporan penerapan SMKK | set | 150000 |  |  | 100%
| Pompa Banjir Kapasitas 2 m3/Detik , total head 8 m with VSD + Panel Inventer & Kelengkapannya | UNit | 2704748800 | 2704748800 |  | 44.3% | 4322/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=LXVdETpFaqWtfarQqZnR-s2136xvGpWni8vLE7jWIJs
[6 empty] | 53.35% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=KHt6ByP6gdqS5qWosqPYgLx-wsew2seqq8L4YRFG6ms,
| Pengadaan Pompa Sludge 0,5 M³/Detik + Panel Inverter & Kelengkapannya | UNit | 1548980800 | 1548980800 |  | 35.89% | 2160/SJ-IND.8/TKDN/6/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=hQIpqBJ-vi09Ap1VsydFYfZRPRCGkQQCBrVVcbw60bY,
[6 empty] | 53.35% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=KHt6ByP6gdqS5qWosqPYgLx-wsew2seqq8L4YRFG6ms,
| PVC conduit 20 mm² | m | 15000 |  |  | 89.13% | 4753/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=1Gc-Sjat0ESQxETAOw9tg1RQ2G540x95gnXmUL19fmM
| pompa submersible 3 phase kaps 8m3/jam lengkap | Unit | 4500000 |  |  | 70.16% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=nesv5x0NoL_xqOFCEClVOh-TH9Hp4VF_o6uN_S_P2A4,
| Pompa Transfer kap.125 watt (lengkap dengan pressure tank, foot valve) | Unit | 1000000 |  |  | 70.16% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=nesv5x0NoL_xqOFCEClVOh-TH9Hp4VF_o6uN_S_P2A4,
| Panel Kontrol Pompa Transfer termasuk material bantu / aksesoris | Unit | 1500000 |  |  | 25.47% | 3080/SJ-IND.8/TKDN/6/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=KDpG9mwZXQ0fJwx4QkRfWsvobc06q-Ppa4voeNL-e2g,
| Panel Kontrol pompa (Komplit) | Unit | 3270600 |  |  | 22.69% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=v36TaTPoCmAn_ImaBYOilzlMdAyBz-6XgDS1iSG1POY,
| Plat Sheet Metal | Kg | 18500 |  |  | 43.13% | 8354/SJ-IND.8/TKDN/8/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=Wg9oH6g-nVR7L-NZHefb_xq90ZMXYS1XuQEGQaZHhRk,
| Rolling plate, rakit, kerja mesin | Kg | 15000 |  |  | 43.26% | 5652/SJ-IND.8/TKDN/10/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=MGjI-aUCyZmNDOw8NpsiuGVgeE1ecIMANpdV_M2rFjg,
| Rubber Tb. 20 mm | m2 | 2750000 |  |  | 54.57% | 2439/SJ-IND.8/TKDN/6/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=ABp7DdwE1xjN_Regnn2AqzQeaOkbdr2rKihQ5gsPtDE,
| Semen | sak | 56698.8 | 1417.47 |  | 82.27% | 3999/SJ-IND.8/TKDN/8/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=JKvCjwrciuzIAwzl-snJa7PiN3WOnLrMgbV6oCS9jZs, | 1417.47
| Seng Gelombang | Lbr | 55000 |  |  | 42.14% | 2748/SJ-IND.8/TKDN/6/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=6Hdq3Pu3J-WyxIq92ZxgVAogDGavj3Dzu541HyGkoAU,
| Shock PVC 6" | buah | 150000 |  |  | 89.43% | 1036/SJ-IND.8/TKDN/4/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=4Gz7r3jEyA8xWRT8ORT2NdfK-FUNB18qRVm3tmOhKiE,
| Shock GI 2" | buah | 150000 |  |  | 58.09% | 9156/SJ-IND.8/TKDN/9/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=yCsJjqbsDNB3wrxkyLQJJWy9B6H4OyVrFtoIj9athos,
| Skun Kabel 300 mm² | Pcs | 259000 |  |  | 26.19% | 2111/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YohBkvs7DRF6XBmO1cSFIqscIXmx9xC2uSNcuKeiZGg,
| Skun Kabel185 mm² | Pcs | 163600 |  |  | 26.19% | 2111/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YohBkvs7DRF6XBmO1cSFIqscIXmx9xC2uSNcuKeiZGg,
| Skun Kabel 95 mm² | Pcs | 52300 |  |  | 26.19% | 2111/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YohBkvs7DRF6XBmO1cSFIqscIXmx9xC2uSNcuKeiZGg,
| Skun Kabel 70 mm² | Pcs | 43100 |  |  | 26.19% | 2111/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YohBkvs7DRF6XBmO1cSFIqscIXmx9xC2uSNcuKeiZGg,
| Skun Kabel 35 mm² | Pcs | 17400 |  |  | 26.19% | 2111/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=YohBkvs7DRF6XBmO1cSFIqscIXmx9xC2uSNcuKeiZGg,
| Sumur Resapan Kap 1m3 Fiber | Unit | 1000000 |  |  | 83.67% | 398/SJ-IND.8/TKDN/3/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=h99UrOOn9KYGA_qwfFSWQP8mkzFND655Ejhodv22wII
| Sling Baja | m | 30000 |  |  | 31.55% | 1713/SJ-IND.8/TKDN/5/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=k0LzjET8nnvaF3dexZaNm0FI1OEY5U-nMNq5usFW5k0
| Sheet Pile Beton "CCSP (Corrugated Cancrete Sheet Pile) Tipe W 500 B mm " | m' | 1554300 |  |  | 56.55% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=GEv8yi6hBj7qaIoiC0pSY1sVzOkQ0KQlAnPPf3SSIzk,&hal=YBSkfmOOVYlx7YS_0ga1yxOlwp0UM52EqEfIxApKuws,
| Sewa Waterpass | Sewa/Hr | 75000 |  |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Tripod tinggi 7 m, B_Max. 3 ton | Sewa/Hr | 550000 | 78600 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Kerekan beban 2 Ton + 30 m' T. Nylon 12 mm | Sewa/Hr | 300000 | 42900 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Bandul pancang 1,0 ton (manual) | Sewa/Hr | 200000 | 28600 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Las listrik 500 A diesel | Sewa/Hr | 150000 | 21500 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Pompa air (D) 5 s.d 7,5 KW; Q= 10 L/s s.d 50 L/s; ∅out 4". | Sewa/Hr | 150000 | 21500 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Exavator (Standar) - 155 HP | Sewa/Hr | 3000000 | 428600 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Dump Truck 7 Ton - 130 HP | Sewa/Hr | 2800000 | 400000 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Stang bor, batang bor diameter 1 1/4" | Sewa/Hr | 525000 | 75000 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Bor: Auger ∅ 30 cm | Sewa/Hr | 525000 | 75000 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Vibrator beton; 52 mm; 3,5 m3/jam; 1 HP | Sewa/Hr | 300000 | 42900 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Molen (Concrete Mixer 0,35 m3 ) | Sewa/Hr | 200000 | 28600 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Cutter baja beton | Sewa/Hr | 45000 | 6500 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Bender baja beton | Sewa/Hr | 100000 | 14300 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Concrete Pump (D) 13,5 KW, 14 bar, T = 10 m' +Conveyor | Sewa/Hr | 3500000 | 500000 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Clamp / Catok / Steel Clamp 40 cm | Sewa/Hr | 100000 | 14300 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Slepan atau gerinda asah logam | Sewa/Hr | 100000 | 14300 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Slepan atau gerinda potong logam | Sewa/Hr | 50000 | 7200 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Bor: Auger ∅ 50 cm s.d ∅ 60 cm | Sewa/Hr | 3000000 | 428600 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Steel Sheet pile (SSP) 400.100.10,5 mm Pj. 12 m (3 Bulan) | Sewa/Hr | 1980000 | 282900 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Tandem Roller 6-8 T | Sewa/Hr | 3150000 | 450000 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Crawler Crane 20 Ton + Leader 14 Ton | Sewa/Hr | 5250000 | 750000 |  | 75% | - | Sewa | https://buanamikon.co.id/produk/harga-sewa-crawler-crane/
| Sewa Alat Pancang Hidraulik Pile Driver 3 Ton | Sewa/Hr | 3500000 | 500000 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Peralatan Injectsi Semen | Sewa/Hr | 105000 | 15000 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Alat Sumur Bor Air | Sewa/Hr | 1400000 | 200000 |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Magger (min 1 hari) | Sewa/Hr | 150000 |  |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Multitester (min 1 hari) | Sewa/Hr | 150000 |  |  | 75% | - | Sewa
| Sewa Mesin Blender/ Potong Las | Sewa/Hr | 100000 |  |  | 75% |  | Sewa
| Sewa Mesin Bor | Sewa/Hr | 206800 |  |  | 75% |  | Sewa
| Sewa Mesin Potong | Sewa/Hr | 25000 |  |  | 75% |  | Sewa
| Sewa Truk Crane 10 -15 Ton | Sewa/Hr | 2200002 | 314286 |  | 75% |  | Sewa
| Sewa Stemper Kodok 70 Kg | Sewa/Hr | 162500 | 23300 |  | 75% |  | Sewa
| Sewa Peralatan Bantu | Sewa/Hr | 10000 |  |  | 75% |  | Sewa
| Sewa Crane | Sewa/Hr | 2513770 | 359110 |  | 75% |  | Sewa
| Sewa Welding Set | Sewa/Hr | 165000 |  |  | 75% |  | Sewa
| Sewa Tang Ampere | Sewa/Hr | 145000 |  |  | 75% |  | Sewa
| Alat bantu dan toolkit 1 set /hari | Set | 165000 |  |  | 75% |  | Sewa
| Solar Dexlite | Liter | 15100 | 15100 |  | 99.91% | 3222/SJ-IND.8/TKDN/7/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=dwYD-l3h26FA8XM_IWun8PM7KWVNv2KKnHYVq3hx1to,
| Tutup Sumur (Well Cap) | Unit | 692000 |  |  | 25.54% | 7633/SJ-IND.8/TKDN/12/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=o1CHL8y5cdrIz239MxDuWpUatTBv6Db76_y4w5dxUPE,
| Thrus block | Set | 350000 |  |  | 59.53% | 6696/SJ-IND.8/TKDN/8/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=5ha5iv4263yCfLmgHngBPbJ_Gs8HtW8z9m596a-zRzM
| Urugan Pedel | m3 | 97400 |  | Include Galian C | 100% | - | Lokal | 97400
| U-DICTH 60.60.120 t.8cm mesh 6 K300 | Bh | 595000 |  |  | 71.59% | 6183/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=xT-17pqs3DvKP3AbsSTlC0rFMaEJJqBWx7lkIc9eH48,
| Visual Inspection | Ls | 1750000 |  |  | 75% | - | -
| Wiring Junction Box | unit | 888000 |  |  | 11.34% | 5086/SJ-IND.8/TKDN/10/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=yigFBQrJsW7NItSrj4u3CyVDMjlbwVcOrecDm05_whU,
| Urugan Tanah Biasa | m3 | 55649.8 |  | Include Galian C | 100% | - | Lokal | 55649.8
| Jumbo Bag | bh | 45000 |  |  | 88.3% | - | https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/3932199
DAFTAR HARGA SATUAN DASAR KESELAMATAN KERJA
No. | URAIAN | SAT | HARGA SATUAN |  | KETERANGAN | TKDN | Sertifikat | Link
[6 empty] | (%) |  | TKDN
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Pembuatan Dokumen RKK | Set | 200000 |  |  | 100% | - | -
2 | Penyusunan Pelaporan Penerapan SMKK | Set | 150000 |  |  | 100% | - | -
3 | Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing) | Keg | 200000 |  |  | 100% | - | -
4 | Poster/Leaflet | Lb | 15000 |  |  | 77.36% | 8076/SJ-IND.8/TKDN/8/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=B6nmcPWHVyseewYYROJrjVzX9eqzOVOYXHRf43X1uds,
5 | Papan Informasi Keselamatan konstruksi | Bh | 350000 |  |  | 100% | - | -
6 | Pembatas Area (Restricted Area) | Roll | 73750 |  |  | 26.12% | 1867/SJ-IND.8/TKDN/5/2021
7 | Topi pelindung (Safety Helmet) | Bh | 57000 |  |  | 71.12% | 6062/SJ-IND.8/TKDN/11/2022
8 | Pelindung mata (Goggles, Spectacles) | Bh | 35000 |  |  | 31.8% | 3732/SJ-IND.8/TKDN/8/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=CvsK1NMj4M0lkvxiTy2l8z3U_3cZkIMpFKFNemtFv90,
9 | Pelindung Pernafasan Dan Mulut (Masker, Masker Respirator) | Box | 25000 |  |  | 43.94% | 4985/SJ-IND.8/TKDN/7/2021
10 | Sarung Tangan (Safety Gloves) | Psg | 5000 |  |  | 67.4% | 3600/SJ-IND.8/TKDN/6/2021
11 | Sepatu Keselamatan (Safety Shoes, Rubber Safety Shoes And Toe Cap) | Psg | 75700 |  |  | 36.71% | 6728/SJ-IND.8/TKDN/8/2021
12 | Rompi Keselamatan (Safety Vest) | Bh | 21500 |  |  | 72.4% | 1988/SJ-IND.8/TKDN/3/2023
13 | Asuransi (Construction All Risk/CAR) | Ls | 2400000 |  |  | 100% | - | -
14 | Peralatan P3K | set | 190000 |  |  | 35.56% | 1587/SJ-IND.8/TKDN/5/2021 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=A8hf6hZL6syk3ofrQ1JBlqpwTpBeeYu5Li-b_6HwknA,
15 | Rambu lalu lintas (Petunjuk dan Rambu Peringatan) | Paket | 100000 |  |  | 49.37% | 157/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=qQza6rRwKadmkOQrAzvxK6FLhuDdH0NXc0mowIYHBd8,
16 | Lampu Darurat (Emergency Lamp) | bh | 250000 |  |  | 25.38% | 3501/SJ-IND.8/TKDN/4/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=c_RTmX1ZSX6o3lVl_87LcSTh7hM18zgwL5LuM-O6Eug,
16 | Rambu petunjuk | bh | 125000 |  |  | 49.37% | 157/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=qQza6rRwKadmkOQrAzvxK6FLhuDdH0NXc0mowIYHBd8,
17 | Rambu informasi | bh | 125000 |  |  | 49.37% | 157/SJ-IND.8/TKDN/1/2024 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=qQza6rRwKadmkOQrAzvxK6FLhuDdH0NXc0mowIYHBd8,
18 | Lampu/alat penerangan sementara | bh | 125000 |  |  | 45.55% |  | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat_perush.php?id=n6ew3Dxfr3pI-IBKi1SG99_dP2_hrvpxwR5Wq2YP6BE,
19 | Rambu/ alat pemberi isyarat lalu lintas sementara | bh | 27500 |  |  | 49.37% | 157/SJ-IND.8/TKDN/1/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=qQza6rRwKadmkOQrAzvxK6FLhuDdH0NXc0mowIYHBd8,
20 | Apar 25 kg | bh | 2700000 |  |  | 49.37% | 1572/SJ-IND.8/TKDN/2/2023 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=bfT0LswSxGEFYRkpwAovDTj370fhZ0P7QhWIW8Kdsrc,
21 | Sirine | bh | 1000000 |  |  | 40.66% | 4644/SJ-IND.8/TKDN/9/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=SxEzD1E5cwRh_qvmjbeLnuBXvMdW3hGi6V7es-a-65M
22 | Bendera K3 | bh | 150000 |  |  | 45.82% | 1951/SJ-IND.8/TKDN/6/2022 | https://tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php?id=6ba0ocVSdK_5BE0M-HJ10TnJfYOy9GE2dq2g3kxthng,
DAFTAR HARGA SATUAN DASAR UPAH
No. | URAIAN | SAT | HARGA SATUAN | HARGA SATUAN |  | TKDN | Sertifikat | Spesifikasi
|  |  | PER-HARI (Rp.) | PER-JAM (Rp.) |  | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Ahli K3 | OH | 600000 | 85714.2857 |  | 100% |  | WNI
2 | Tenaga Ahli Elektrikal | OH | 900000 | 128571.4286 |  | 100% |  | WNI
3 | Tenaga Ahli Mekanikal | OH | 900000 | 128571.4286 |  | 100% |  | WNI
4 | Petugas K3 | OH | 112000 | 16000 |  | 100% |  | WNI
5 | Pemb. Operator | OH | 155900 | 22271.4286 |  | 100% |  | WNI
6 | Operator | OH | 217200 | 31028.5714 |  | 100% |  | WNI
7 | Pekerja | OH | 101005 | 14429.2857 |  | 100% |  | Warga Lokal
8 | Tukang (Gali Tanah, Batu, Plitur, Aspal) | OH | 102575.5 | 14653.6429 |  | 100% |  | Warga Lokal
9 | Tukang (Kayu, Besi, Cat, Pipa, Listrik) | OH | 104146 | 14878 |  | 100% |  | Warga Lokal
10 | Kepala Tukang (Gali, Batu, Besi, Cat, Pipa, Listrik) | OH | 104146 | 14878 |  | 100% |  | Warga Lokal
11 | Kepala Tukang (Kayu) | OH | 110003 | 15714.7143 |  | 100% |  | Warga Lokal
12 | Mandor | OH | 115754 | 16536.2857 |  | 100% |  | Warga Lokal

## backup volume rencana
BACK UP VOLUME RENCANA PEKERJAAN
KEGIATAN | : | NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
PEKERJAAN | : | NORMALISASI AVFOER DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
LOKASI | : | DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
GAMBAR PELAKSANAAN | [12 empty] | Galian
|  |  | RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME | [9 empty] | Alat Berat
(m3)
Perhitungan Galian
Luas Galian/Timbunan :
|  |  | lebar atas | b3 | = | 6.8571 |  |  | Jarak
|  |  | tinggi eksisting | h' | = | 2.5 | m
|  |  | Lebar | b1 | = | 4 | m |  | P1 | P0 | = | 540 | 2013.4286
|  |  | lebar | b2 | = | 2.8571 | m
|  |  | tinggi galian | h | = | 1 | m
Luas Stripping
|  |  | lebar | 3 | m | kedalaman | 0.1 | m
|  |  | vol stripp | 162 | m
Volume Galian
|  |  | Volume | Galian |  |  | = | 1851.4286 | m3
|  |  | Volume | Stripping |  |  | = | 162 | m3
[6 empty] | TOTAL | = | 2013.4286 |  | m3
|  |  | SUB TOTAL | [9 empty] | 2013.4286 | 0.9892 | 0.9892
Diperiksa
1993.6686
b1
b2
h
h'
b3
B2
B1
B3
H
H'

## ANALISA perencanaan
ANALISA HARGA SATUAN
GALIAN TANAH DENGAN EXCAVATOR
[24 empty] | SE-DBJK-NO.68-2024 |  |  | HAL 94-101
| No. | URAIAN | [6 empty] | Kode | Koef | Satuan | Ket
| I | ASUMSI | ` | [26 empty] | hal 97
| 1 | Jam Kerja efektif per hari | [6 empty] | Tk | 8 | Jam
| 2 | Faktor Pengembangan Material jenuh air | [6 empty] | Fk | 0.8 | - |  |  |  |  | KiloWatt | Bucket |  |  |  | Horse Power
| II | URUTAN KERJA | [12 empty] | A | 110.3636 | 0.46 | ( Caterpillar 320D Long Arm ) |  |  | 148
|  | a. Excavator (longarm) pada sungai,menggali,urug talud menggunakan tanah bekas galian dan perataan oleh alat berat | [19 empty] | 136.16
|  | b.setiap 5m, excavator pindah lokasi maju ke depan, maka 30 menit pindah tempat berakibat hilang waktu kurang lebih 10 menit (tanah biasa basah) dan 30 menit (rawa) | [12 empty] | B | 42.5049 | 0.31 | ( Caterpillar 307E Mini Hydraulic ) |  |  | 57 | 0
[15 empty] | C | 70.0958 | 0.65 | ( Caterpillar 313D Series 2 ) |  |  | 94 | 56.43
| III | URAIAN PERALATAN | [12 empty] | D | 110.3636 | 0.9 | ( Caterpillar 320D Standart ) |  |  | 148 | 90.24
|  | Excavator Long Arm (Lebar <= 12 m urug/gali dekat) | [6 empty] | E.15.i | [12 empty] | 136.16
| 1 | Tenaga | [6 empty] | Pw | 148 | Hp |  |  |  | E | 108.1265 | 0.9 | ( Komatsu Pc 200 Standart ) |  |  | 145
| 2 | Kapasitas Bucket | [6 empty] | V (Cp) | 0.9 | m3 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 133.4
| 3 | Jam Operasi dalam 1 Tahun (Perkiraan) | [6 empty] | w | 2000 | jam |  |  |  | F | 31.3194 | 0.15 | ( Komatsu Pc 45 MR ) |  |  | 42
| 4 | Faktor Bucket (tabel 9) | [6 empty] | Fb | 1 | - | [10 empty] | 39.48
| 5 | Faktor Efisiensi Alat (Tabel 4) | [6 empty] | Fa | 0.7 | - |  |  |  | D | 110.3636 | 0.9 | ( Caterpillar 320D Standart ) |  |  | 148
| 6 | Faktor Konversi Galian (Tabel 11); Normal | [6 empty] | Fv | 0.8 | - | Normal , >75% |  |  | E | 106.6351 | 0.8 | ( Komatsu Pc 200 Standart ) |  |  | 143
[16 empty] | 31.0957 | 0.22 | cattepillar 305.5 |  |  | 41.7
|  | Waktu Siklus(tanah biasa) | [6 empty] | Ts1 |  | menit
| 7 | -Menggali saluran lebar lebih dari 10m, swing dan urug talud dekat | [6 empty] | T. 1 | 0.65937 | menit
[9 empty] | Ts.1 | 0.65937 | menit
| 8 | Kap.Produksi/Jam = (V x Fb x Fa x 60)/ (Ts.1 x Fv x Fk) | [6 empty] | Q1 | 89.5747 | m3/jam
| 9 | Kap.Produksi/Hari | [6 empty] | Q.2 | 716.598 | m3/hari
| 10 | Koefisien Alat/m3=1/Q1 | [7 empty] | 0.011164 | jam
|  | Koefisien Penjaga Malam | [13 empty] | Tabel 6.2
| 11 | -Penjaga Malam Alat Berat | [7 empty] | 0.0013955 | Orang/hari
| IV | Biaya Operasi Per Jam Kerja | [10 empty] | 2483
|  | Konsumsi Bahan Bakar Fd x Fe x kW xLoad Factor | [6 empty] | H | 22.9019 | Liter/jam
|  | Kebutuhan Liter/Hari | [6 empty] | h2 | 183.2148 | Liter/Hr
|  | Koef Bahan Bakar perjam(H/Q.1) | [7 empty] | 0.25567
|  | Tenaga Alat berat konversi (kW) | [6 empty] | kW | 110.3636 |  |  |  | vol real
|  | Load Factor | [6 empty] | L/kWh | 0.28 |  |  |  | 2015.4318
|  | Faktor efisiensi waktu |  | 45 | menit |  |  |  | Fe | 0.75 |  |  |  | vol rencana
|  | Faktor Daya |  | 38 | detik | dari | 39.5619 | detik | Fd | 0.98816 |  |  |  | 2013.4286
| V | Estimasi Pekerjaan | [13 empty] | Kapasitas Bucket (Fb)
|  | Volume Rencana Pekerjaan | [6 empty] | Vol | 366698.1427 | m3
|  | Estimasi Waktu Pekerjaan (Q2 x Volume Rencana) | [6 empty] | T.pek | 512 | Hari
|  | Total Rencana Kebutuhan Solar | [6 empty] | Ks | 93754.8394 | Liter
[16 empty] | Pasir, Tanah Berpasir |  | 1,0-0.8 | mudah
| sumber: | https://www.researchgate.net/publication/296573614_Fuel_consumption_and_engine_load_factors_of_equipment_in_quarrying_of_crushed_stone | [13 empty] | Tanah Biasa Kering |  | 0.8-0.6 | sedang
[16 empty] | Tanah Biasa Berbatu |  | 0.6-0.5 | agak sulit
[16 empty] | Tanah Berbatu |  | 0.5-0.4 | sulit
Tabel 4.1
[16 empty] | Efisian Alat (Fa) |  | Pemeliharaan Mesin
[15 empty] | Kondisi | Baik sekali | :0.83--0.81--0.76 | Baik Sekali, Baik, Sedang
[15 empty] | Operasi | Baik | :0.78--0.75--0.71
[16 empty] | Sedang | :0.72--0.69--0.65
[8 empty] | Load Spesific Rata Rata | [7 empty] | Waktu Menggali
[16 empty] | 4 < lebih | 8 | 13 | 19 | 30 | A
[16 empty] | 2 - 4 m | 7 | 11 | 17 | 28 | B
[16 empty] | 0 - 2 m | 6 | 9 | 15 | 26 | C
[17 empty] | ringan | sedang | agak sulit | sulit | D
Waktu swing
[16 empty] | 45+90 | 4 - 7'
[16 empty] | 90+180 | 5 - 8'
https://solarindustri.com/produk/biodiesel-b40/
[27 empty] | nama | harga
[27 empty] | solar | 22300 | liter
[27 empty] | penjaga alat | 75000 | hari
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO
[22 empty] | 1 m3 Menggali Menggunakan Excavator |  | ( Komatsu Pc 200 Standart )
[21 empty] | No. | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
[21 empty] | A. | TENAGA
[21 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 0
[21 empty] | B. | BAHAN
[20 empty] | 514.7795 | 1 | Solar | Ltr/hari | 0.25567 | 22300 | 5701.5094
[21 empty] | 2 | Olie Pelumas | Ltr | #REF!
[21 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 5701.5094
[21 empty] | C. | PERALATAN
[21 empty] | 1 | Excavator | Milik Sendiri | 0 |  | 0
[21 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  |  | 0
[21 empty] | D. | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan ( A + B + C ) |  |  |  | 5701.5094
[22 empty] | Overhead & profit | 0 | % x D |  | 0
[21 empty] | E. | Harga satuan pekerjaan ( D ) |  |  |  | 5701.5094
[22 empty] | Harga satuan pekerjaan dibulatkan |  |  |  | 5701
ANALISA HARGA SATUAN | [20 empty] | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
GALIAN TANAH DENGAN EXCAVATOR | [20 empty] | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO
[21 empty] | Item Pekerjaan : | 1 m3 Galian dan Urug Posisi Dekat
No. | URAIAN | [6 empty] | Kode | Koef | Satuan | Ket | [9 empty] | Satuan : | m3
[21 empty] | Kode Pembayaran : | A.3. 2.3a
I | ASUMSI | ` | [18 empty] | Acuan Peraturan : | SE Dirjen Binkon No. 68 Tahun 2024 Lampiran IV SDA
1 | Jam Kerja efektif per hari | [6 empty] | Tk | 7 | Jam
2 | Faktor Pengembangan Material jenuh air | [6 empty] | Fk | 0.8 | - | [10 empty] | No. | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
II | URUTAN KERJA | [19 empty] | A. | TENAGA
| a. Excavator (longarm) pada sungai,menggali,urug talud menggunakan tanah bekas galian dan perataan oleh alat berat | [19 empty] | 1 | Pekerja | OJ | 0.027 | 14429.2857 | 389.5907
| b.setiap 5m, excavator pindah lokasi maju ke depan, maka 30 menit pindah tempat berakibat hilang waktu kurang lebih 10 menit (tanah biasa basah) dan 30 menit (rawa) | [19 empty] | 2 | Mandor | OJ | 0.00271 | 16536.2857 | 44.8133
[21 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 434.404
III | URAIAN PERALATAN | [19 empty] | B. | BAHAN
| Excavator Long Arm (Lebar <= 12 m urug/gali dekat) | [6 empty] | E.15.i | [12 empty] | 1 | Solar | Ltr/hari | 0.25567 | 22300 | 5701.5094
1 | Tenaga | [6 empty] | Pw | 145
2 | Kapasitas Bucket | [6 empty] | V (Cp) | 0.9 | m3 | [10 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 5701.5094
3 | Jam Operasi dalam 1 Tahun | [6 empty] | w | 2000 | jam | [10 empty] | C. | PERALATAN
4 | Faktor Bucket (tabel 9) | [6 empty] | Fb | 0.8 | - | [10 empty] | 1 | Excavator | Jam |  |  | 0
5 | Faktor Efisiensi Alat (Tabel 4) | [6 empty] | Fa | 0.8 | - | [10 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  |  | 0
6 | Faktor Konversi Galian (Tabel 11); Normal | [6 empty] | Fv | 1.1 | - | Normal , >75% | [9 empty] | D. | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan ( A + B + C ) |  |  |  | 6135.9135
[22 empty] | Overhead & profit | 0 | % x D |  | 0
| Waktu Siklus(tanah biasa) | [6 empty] | Ts1 |  | menit | [10 empty] | E. | Harga satuan pekerjaan ( D ) |  |  |  | 6135.9135
7 | -Menggali saluran lebar lebih dari 10m, swing dan urug talud dekat | [6 empty] | T. 1 | 0.8 | menit | [11 empty] | Harga satuan pekerjaan dibulatkan |  |  |  | 6135
[8 empty] | Ts.1 | 0.8 | menit
8 | Kap.Produksi/Jam = (V x Fb x Fa x 60)/ (Ts.1 x Fv x Fk) | [6 empty] | Q1 | 49.0909 | m3/jam
9 | Kap.Produksi/Hari | [6 empty] | Q.2 | 343.6364 | m3/hari
10 | Koefisien Alat/m3=1/Q1 | [7 empty] | 0.02037 | jam
Koefisien Penjaga Malam
| - Pekerja | ( TkxP ):Q.1' |  | 2 |  |  |  |  | 0.28519 | Jam |  | 0.28566
11 | - Mandor | (TkxM ):Q.1' |  | 1 |  |  |  |  | 0.14259 | Jam
IV | Biaya Operasi Per Jam Kerja
| Bahan Bakar = (10%-14%) x Pw |  |  | 0.135 |  |  |  | H | 19.575 | Liter/jam
| Kebutuhan Liter/Hari | [6 empty] | h2 | 137.025 | Liter/Hr
| Koef Bahan Bakar perjam(H/Q.1) | [7 empty] | 0.39875
V | Estimasi Pekerjaan
| Volume Rencana Pekerjaan | [6 empty] | Vol | 0 | m3
| Estimasi Waktu Pekerjaan (Q2 x Volume Rencana) | [6 empty] | T.pek | 0 | Hari
| Total Rencana Kebutuhan Solar | [6 empty] | Ks | 0 | Liter
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO
[21 empty] | Item Pekerjaan : | Finishing Badan Tanggul
[21 empty] | Satuan : | m3
[21 empty] | No. | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
[21 empty] | A. | TENAGA
[21 empty] | 1 | Penjaga Malam 1 | OH | 0.0013955 | 75000 | 104.6612
[21 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
[21 empty] | 3 |  |  |  |  | 0
[21 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 104.6612
[21 empty] | B. | BAHAN
[21 empty] | 1 | Solar | Ltr/hari | 0.25567 | 22300 | 5701.5094
[21 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 5701.5094
[21 empty] | C. | PERALATAN
[21 empty] | 1 | Excavator Bucket 0,9 m3 | Jam |  |  | 0
[21 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  |  | 0
[21 empty] | D. | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan ( A + B + C ) |  |  |  | 5806.1706
[22 empty] | Overhead & profit | 0 | % x D |  | 0
[21 empty] | E. | Harga satuan pekerjaan ( D ) |  |  |  | 5806.1706
[22 empty] | Harga satuan pekerjaan dibulatkan |  |  |  | 5806
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO
[21 empty] | Item Pekerjaan : | Memuat dan angkut tanah biasa menggunakan DT untuk Jarak 1 Km
[21 empty] | Satuan : | m3
[21 empty] | Kode Pembayaran : | A.3.01.2b.1
[21 empty] | Acuan Peraturan : | SE Dirjen Binkon No. 68 Tahun 2024 Lampiran IV SDA
[21 empty] | No. | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | hal 63
[21 empty] | A. | TENAGA
[21 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
[21 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
[21 empty] | 3 |  |  |  |  | 0
[21 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 0
[21 empty] | B. | BAHAN
[21 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
[21 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 0
[21 empty] | C. | PERALATAN
[21 empty] | 1 | Dump Truck 7 Tonn ; 130 HP | Jam | 0.0387 | 400000 | 15480
[21 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  |  | 15480
[21 empty] | D. | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan ( A + B + C ) |  |  |  | 15480
[22 empty] | Overhead & profit | 0 | % x D |  | 0
[21 empty] | E. | Harga satuan pekerjaan ( D ) |  |  |  | 15480
[22 empty] | Harga satuan pekerjaan dibulatkan |  |  |  | 15480

## PERSONIL
PERHITUNGAN RENCANA TENAGA DAN BAHAN
SUB KEGIATAN |  | : | NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
PEKERJAAN |  | : | NORMALISASI AVFOER DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
VOLUME |  | : | 2013.4286 | m3
LOKASI |  | : | DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
DURASI PEKERJAAN |  | : | 3 | Hari
No. | Uraian |  |  |  | Volume |  | Koofisien | Vol x Koofisien |  | Pembulatan |  | Keterangan
a | b |  |  |  | c |  | d | ( c / d ) |  | e |  | f
A | TENAGA KERJA
1 | Penjaga Malam 1 |  |  |  | 2013.4286 | m3 |  | 2.8097 | hari | 3 | hari |  | 0.1
2 | Penjaga Malam 2 |  |  |  | 2013.4286 | m3 |  | 2.8097 | hari | 3 | hari
B | BAHAN
| Excavator |  |  |  | 1 | buah | 716.598 | [5 empty] | 0
1 | Solar |  |  |  | 2013.4286 | m3 |  | 514.7795 | ltr | 514.78 | ltr
Total Biaya (Tanpa PPn)
DIBULATKAN
Mengetahui : | [10 empty] | Menyetujui :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SDA KAB. BOJONEGORO
GALUH SETIAWAN ROSMI, ST
NIP. 19780410 200901 1 011

## RAB PERSONIL
RENCANA ANGGARAN BIAYA PER BAHAN
KEGIATAN |  | : | NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
ESTIMASI WAKTU |  | : | 3 | Hari
PEKERJAAN |  | : | NORMALISASI AVFOER DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
LOKASI |  | : | DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Sat | Volume | Harga Satuan (Rp.) | Harga Setelah PPN | Jumlah Harga (Rp.)
a | b |  |  |  | c | d | e | f = (e x 12% ) x e | g = d x f
A | TENAGA
1 | Penjaga Malam 1 |  |  |  | Hari | 3 | 75000 |  | 225000 | PAGU | 3600000000
2 | Penjaga Malam 2 |  |  |  | Hari | 3 | 75000 |  | 225000 |  | 13307000
B | BAHAN
1 | Solar |  |  |  | Liter | 514.7795 | 22300 | 24976 | 12857131.8248
| SUB TOTAL A | [7 empty] | 13307131.8248 |  | 0
| TOTAL PEMBULATAN | [7 empty] | 13307000
Mengetahui : | [6 empty] | Menyetujui :
|  |  | KUASA PENGGUNA ANGGARAN |  |  |  | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|  |  | SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI |  |  |  | DINAS PEKERJAAN UMUM SDA KAB. BOJONEGORO
|  |  | #REF! |  |  |  | GALUH SETIAWAN ROSMI, ST
|  |  | #REF! |  |  |  | NIP. 19790511 200312 1 006

## RAB PEKERJAAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN |  | : | NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
ESTIMASI WAKTU |  | : | 3 | Hari
PEKERJAAN |  | : | NORMALISASI AVFOER DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
LOKASI |  | : | DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Sat | Volume | Harga Satuan (Rp.) | Harga Setelah PPN | Jumlah Harga (Rp.)
a | b |  |  |  | c | d | e | f | g = e x f
A | PEKERJAAN TANAH | [10 empty] | 3600000000
1 | menggali dan menimbun menggunakan Excavator |  |  |  | m3 | 2013.4286 | 5701.5094 | 6385.6906 | 12857131.8248 | 0 | PAGU | 3000000000
2 | Jasa Keamanan |  |  |  | OH | 6 | 75000 |  | 450000 |  |  | 3586693000
| TOTAL PEKERJAAN TANAH | [7 empty] | 13307131.8248 |  |  | 0
| SUB TOTAL A + B | [7 empty] | 13307131.8248
| TOTAL PEMBULATAN | [7 empty] | 13307000
0
|  |  | Menyetujui : |  |  |  | Mengetahui :
|  |  | KUASA PENGGUNA ANGGARAN |  |  |  | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|  |  | SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI |  |  |  | SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI
|  |  | JAFAR SODIQ, ST, MM |  |  |  | GALUH SETIAWAN ROSMI, ST
|  |  | NIP.19760818 200312 1 005 |  |  |  | NIP. 19790511 200312 1 006

## ANALISA pelaksanaan
ANALISA HARGA SATUAN
GALIAN TANAH DENGAN EXCAVATOR
[23 empty] | SE-DBJK-NO.68-2024 |  |  | HAL 94-101
| No. | URAIAN | [6 empty] | Kode | Koef | Satuan | Ket
| I | ASUMSI | ` | [25 empty] | hal 97
| 1 | Jam Kerja efektif per hari | [6 empty] | Tk | 8 | Jam
| 2 | Faktor Pengembangan Material jenuh air | [6 empty] | Fk | 0.8 | - |  |  |  | KiloWatt | Bucket |  |  |  | Horse Power
| II | URUTAN KERJA | [11 empty] | A | 110.3636 | 0.46 | ( Caterpillar 320D Long Arm ) |  |  | 148
|  | a. Excavator (longarm) pada sungai,menggali,urug talud menggunakan tanah bekas galian dan perataan oleh alat berat | [18 empty] | 136.16
|  | b.setiap 5m, excavator pindah lokasi maju ke depan, maka 30 menit pindah tempat berakibat hilang waktu kurang lebih 10 menit (tanah biasa basah) dan 30 menit (rawa) | [11 empty] | B | 42.5049 | 0.31 | ( Caterpillar 307E Mini Hydraulic ) |  |  | 57 | 0
[14 empty] | C | 70.0958 | 0.65 | ( Caterpillar 313D Series 2 ) |  |  | 94 | 56.43
| III | URAIAN PERALATAN | [11 empty] | D | 110.3636 | 0.9 | ( Caterpillar 320D Standart ) |  |  | 148 | 90.24
|  | Excavator Long Arm (Lebar <= 12 m urug/gali dekat) | [6 empty] | E.15.i | [11 empty] | 136.16
| 1 | Tenaga | [6 empty] | Pw | 148 | Hp |  |  | E | 108.1265 | 0.9 | ( Komatsu Pc 200 Standart ) |  |  | 145
| 2 | Kapasitas Bucket | [6 empty] | V (Cp) | 0.9 | m3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 133.4
| 3 | Jam Operasi dalam 1 Tahun (Perkiraan) | [6 empty] | w | 2000 | jam |  |  | F | 31.3194 | 0.15 | ( Komatsu Pc 45 MR ) |  |  | 42
| 4 | Faktor Bucket (tabel 9) | [6 empty] | Fb | 1 | - | [9 empty] | 39.48
| 5 | Faktor Efisiensi Alat (Tabel 4) | [6 empty] | Fa | 0.7 | - |  |  | D | 110.3636 | 0.9 | ( Caterpillar 320D Standart ) |  |  | 148
| 6 | Faktor Konversi Galian (Tabel 11); Normal | [6 empty] | Fv | 0.8 | - | Normal , >75% |  | E | 106.6351 | 0.8 | ( Komatsu Pc 200 Standart ) |  |  | 143
[15 empty] | 31.0957 | 0.22 | cattepillar 305.5 |  |  | 41.7
|  | Waktu Siklus(tanah biasa) | [6 empty] | Ts1 |  | menit
| 7 | -Menggali saluran lebar lebih dari 10m, swing dan urug talud dekat | [6 empty] | T. 1 | 0.65937 | menit
[9 empty] | Ts.1 | 0.65937 | menit
| 8 | Kap.Produksi/Jam = (V x Fb x Fa x 60)/ (Ts.1 x Fv x Fk) | [6 empty] | Q1 | 89.5747 | m3/jam
| 9 | Kap.Produksi/Hari | [6 empty] | Q.2 | 716.598 | m3/hari
| 10 | Koefisien Alat/m3=1/Q1 | [7 empty] | 0.011164 | jam
|  | Koefisien Penjaga Malam | [12 empty] | Tabel 6.2
| 11 | -Penjaga Malam Alat Berat | [7 empty] | 0.0013955 | Orang/hari
| IV | Biaya Operasi Per Jam Kerja
|  | Konsumsi Bahan Bakar Fd x Fe x kW xLoad Factor | [6 empty] | H | 22.9019 | Liter/jam
|  | Kebutuhan Liter/Hari | [6 empty] | h2 | 183.2148 | Liter/Hr
|  | Koef Bahan Bakar perjam(H/Q.1) | [7 empty] | 0.25567
|  | Tenaga Alat berat konversi (kW) | [6 empty] | kW | 110.3636
|  | Load Factor | [6 empty] | L/kWh | 0.28
|  | Faktor efisiensi waktu |  | 45 | menit |  |  |  | Fe | 0.75
|  | Faktor Daya |  | 38 | detik | dari | 39.5619 | detik | Fd | 0.98816
9.5505
| V | Estimasi Pekerjaan | [12 empty] | Kapasitas Bucket (Fb)
|  | Volume Rencana Pekerjaan | [6 empty] | Vol | 366698.1427 | m3
|  | Estimasi Waktu Pekerjaan (Q2 x Volume Rencana) | [6 empty] | T.pek | 512 | Hari
|  | Total Rencana Kebutuhan Solar | [6 empty] | Ks | 93754.8394 | Liter
[15 empty] | Pasir, Tanah Berpasir |  | 1,0-0.8 | mudah
| sumber: | https://www.researchgate.net/publication/296573614_Fuel_consumption_and_engine_load_factors_of_equipment_in_quarrying_of_crushed_stone | [12 empty] | Tanah Biasa Kering |  | 0.8-0.6 | sedang
[15 empty] | Tanah Biasa Berbatu |  | 0.6-0.5 | agak sulit
[15 empty] | Tanah Berbatu |  | 0.5-0.4 | sulit
Tabel 4.1
[15 empty] | Efisian Alat (Fa) |  | Pemeliharaan Mesin
[14 empty] | Kondisi | Baik sekali | :0.83--0.81--0.76 | Baik Sekali, Baik, Sedang
[14 empty] | Operasi | Baik | :0.78--0.75--0.71
[15 empty] | Sedang | :0.72--0.69--0.65
[8 empty] | Load Spesific Rata Rata | [6 empty] | Waktu Menggali
[15 empty] | 4 < lebih | 8 | 13 | 19 | 30 | A
[15 empty] | 2 - 4 m | 7 | 11 | 17 | 28 | B
[15 empty] | 0 - 2 m | 6 | 9 | 15 | 26 | C
[16 empty] | ringan | sedang | agak sulit | sulit | D
Waktu swing
[15 empty] | 45+90 | 4 - 7'
[15 empty] | 90+180 | 5 - 8'
https://solarindustri.com/produk/biodiesel-b40/
[26 empty] | nama | harga
[26 empty] | solar | 22300 | liter
[26 empty] | penjaga alat | 75000 | hari
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO
[21 empty] | 1 m3 Menggali Menggunakan Excavator |  | ( Komatsu Pc 200 Standart )
[20 empty] | No. | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
[20 empty] | A. | TENAGA
[20 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 0
[20 empty] | B. | BAHAN
[19 empty] | 514.7795 | 1 | Solar | Ltr/hari | 0.25567 | 22300 | 5701.5094
[20 empty] | 2 | Olie Pelumas | Ltr | #REF!
[20 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 5701.5094
[20 empty] | C. | PERALATAN
[20 empty] | 1 | Excavator | Milik Sendiri | 0 |  | 0
[20 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  |  | 0
[20 empty] | D. | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan ( A + B + C ) |  |  |  | 5701.5094
[21 empty] | Overhead & profit | 0 | % x D |  | 0
[20 empty] | E. | Harga satuan pekerjaan ( D ) |  |  |  | 5701.5094
[21 empty] | Harga satuan pekerjaan dibulatkan |  |  |  | 5701
ANALISA HARGA SATUAN | [19 empty] | ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
GALIAN TANAH DENGAN EXCAVATOR | [19 empty] | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO
[20 empty] | Item Pekerjaan : | 1 m3 Galian dan Urug Posisi Dekat
No. | URAIAN | [6 empty] | Kode | Koef | Satuan | Ket | [8 empty] | Satuan : | m3
[20 empty] | Kode Pembayaran : | A.3. 2.3a
I | ASUMSI | ` | [17 empty] | Acuan Peraturan : | SE Dirjen Binkon No. 68 Tahun 2024 Lampiran IV SDA
1 | Jam Kerja efektif per hari | [6 empty] | Tk | 7 | Jam
2 | Faktor Pengembangan Material jenuh air | [6 empty] | Fk | 0.8 | - | [9 empty] | No. | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
II | URUTAN KERJA | [18 empty] | A. | TENAGA
| a. Excavator (longarm) pada sungai,menggali,urug talud menggunakan tanah bekas galian dan perataan oleh alat berat | [18 empty] | 1 | Pekerja | OJ | 0.027 | 14429.2857 | 389.5907
| b.setiap 5m, excavator pindah lokasi maju ke depan, maka 30 menit pindah tempat berakibat hilang waktu kurang lebih 10 menit (tanah biasa basah) dan 30 menit (rawa) | [18 empty] | 2 | Mandor | OJ | 0.00271 | 16536.2857 | 44.8133
[20 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 434.404
III | URAIAN PERALATAN | [18 empty] | B. | BAHAN
| Excavator Long Arm (Lebar <= 12 m urug/gali dekat) | [6 empty] | E.15.i | [11 empty] | 1 | Solar | Ltr/hari | 0.25567 | 22300 | 5701.5094
1 | Tenaga | [6 empty] | Pw | 145
2 | Kapasitas Bucket | [6 empty] | V (Cp) | 0.9 | m3 | [9 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 5701.5094
3 | Jam Operasi dalam 1 Tahun | [6 empty] | w | 2000 | jam | [9 empty] | C. | PERALATAN
4 | Faktor Bucket (tabel 9) | [6 empty] | Fb | 0.8 | - | [9 empty] | 1 | Excavator | Jam |  |  | 0
5 | Faktor Efisiensi Alat (Tabel 4) | [6 empty] | Fa | 0.8 | - | [9 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  |  | 0
6 | Faktor Konversi Galian (Tabel 11); Normal | [6 empty] | Fv | 1.1 | - | Normal , >75% | [8 empty] | D. | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan ( A + B + C ) |  |  |  | 6135.9135
[21 empty] | Overhead & profit | 0 | % x D |  | 0
| Waktu Siklus(tanah biasa) | [6 empty] | Ts1 |  | menit | [9 empty] | E. | Harga satuan pekerjaan ( D ) |  |  |  | 6135.9135
7 | -Menggali saluran lebar lebih dari 10m, swing dan urug talud dekat | [6 empty] | T. 1 | 0.8 | menit | [10 empty] | Harga satuan pekerjaan dibulatkan |  |  |  | 6135
[8 empty] | Ts.1 | 0.8 | menit
8 | Kap.Produksi/Jam = (V x Fb x Fa x 60)/ (Ts.1 x Fv x Fk) | [6 empty] | Q1 | 49.0909 | m3/jam
9 | Kap.Produksi/Hari | [6 empty] | Q.2 | 343.6364 | m3/hari
10 | Koefisien Alat/m3=1/Q1 | [7 empty] | 0.02037 | jam
Koefisien Penjaga Malam
| - Pekerja | ( TkxP ):Q.1' |  | 2 |  |  |  |  | 0.28519 | Jam |  | 0.28566
11 | - Mandor | (TkxM ):Q.1' |  | 1 |  |  |  |  | 0.14259 | Jam
IV | Biaya Operasi Per Jam Kerja
| Bahan Bakar = (10%-14%) x Pw |  |  | 0.135 |  |  |  | H | 19.575 | Liter/jam
| Kebutuhan Liter/Hari | [6 empty] | h2 | 137.025 | Liter/Hr
| Koef Bahan Bakar perjam(H/Q.1) | [7 empty] | 0.39875
V | Estimasi Pekerjaan
| Volume Rencana Pekerjaan | [6 empty] | Vol | 0 | m3
| Estimasi Waktu Pekerjaan (Q2 x Volume Rencana) | [6 empty] | T.pek | 0 | Hari
| Total Rencana Kebutuhan Solar | [6 empty] | Ks | 0 | Liter
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO
[20 empty] | Item Pekerjaan : | Finishing Badan Tanggul
[20 empty] | Satuan : | m3
[20 empty] | No. | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp)
[20 empty] | A. | TENAGA
[20 empty] | 1 | Penjaga Malam 1 | OH | 0.0013955 | 75000 | 104.6612
[20 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | 3 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 104.6612
[20 empty] | B. | BAHAN
[20 empty] | 1 | Solar | Ltr/hari | 0.25567 | 22300 | 5701.5094
[20 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 5701.5094
[20 empty] | C. | PERALATAN
[20 empty] | 1 | Excavator Bucket 0,9 m3 | Jam |  |  | 0
[20 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  |  | 0
[20 empty] | D. | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan ( A + B + C ) |  |  |  | 5806.1706
[21 empty] | Overhead & profit | 0 | % x D |  | 0
[20 empty] | E. | Harga satuan pekerjaan ( D ) |  |  |  | 5806.1706
[21 empty] | Harga satuan pekerjaan dibulatkan |  |  |  | 5806
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR KABUPATEN BOJONEGORO
[20 empty] | Item Pekerjaan : | Memuat dan angkut tanah biasa menggunakan DT untuk Jarak 1 Km
[20 empty] | Satuan : | m3
[20 empty] | Kode Pembayaran : | A.3.01.2b.1
[20 empty] | Acuan Peraturan : | SE Dirjen Binkon No. 68 Tahun 2024 Lampiran IV SDA
[20 empty] | No. | Uraian | Satuan | Koefisien | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) | hal 63
[20 empty] | A. | TENAGA
[20 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | 2 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | 3 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | JUMLAH TENAGA KERJA |  |  |  |  | 0
[20 empty] | B. | BAHAN
[20 empty] | 1 |  |  |  |  | 0
[20 empty] | JUMLAH HARGA BAHAN |  |  |  |  | 0
[20 empty] | C. | PERALATAN
[20 empty] | 1 | Dump Truck 7 Tonn ; 130 HP | Jam | 0.0387 | 400000 | 15480
[20 empty] | JUMLAH HARGA PERALATAN |  |  |  |  | 15480
[20 empty] | D. | Jumlah harga tenaga, bahan dan peralatan ( A + B + C ) |  |  |  | 15480
[21 empty] | Overhead & profit | 0 | % x D |  | 0
[20 empty] | E. | Harga satuan pekerjaan ( D ) |  |  |  | 15480
[21 empty] | Harga satuan pekerjaan dibulatkan |  |  |  | 15480

## Kebutuhan realisasi
RINCIAN KEBUTUHAN DAN HASIL PELAKSANAAN
- | SUB KEGIATAN |  | NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
- | PEKERJAAN |  | NORMALISASI AVFOER DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
- | LOKASI |  | DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
No | TANGGAL |  |  | JAM | HASIL GALIAN (m3) |  | KEBUTUHAN BAHAN BAKAR (liter)
|  |  |  | KERJA | Perjam | dlm 1 hari | Perjam | dlm 1 hari | Diterima | Sisa
1 | 16 | Januari | 2025 | 3.8 | 89.5747 | 340.384 | 22.9019 | 87.027 |  | 55
2 | 17 | Januari | 2025 | 6.3 | 89.5747 | 564.3209 | 22.9019 | 144.2817 | 600 | 510.7183 | 0 | 0
3 | 18 | Januari | 2025 | 0 | 89.5747 | 0 | 22.9019 | 0 |  | 510.7183 | 954.9 | 961.6
4 | 19 | Januari | 2025 | 0 | 89.5747 | 0 | 22.9019 | 0 |  | 510.7183 | 0 | 0
5 | 20 | Januari | 2025 | 7.9 | 89.5747 | 707.6405 | 22.9019 | 180.9246 |  | 329.7937 | 0 | 0
6 | 21 | Januari | 2025 | 0 | 89.5747 | 0 | 22.9019 | 0 |  | 329.7937 | 961.6 | 969.6
7 | 22 | Januari | 2025 | 0 | 89.5747 | 0 | 22.9019 | 0 |  | 329.7937 | 969.6 | 975.8
8 | 23 | Januari | 2025 | 0 | 89.5747 | 0 | 22.9019 | 0 |  | 329.7937 | 975.8 | 983.2
9 | 24 | Januari | 2025 | 8.3 | 89.5747 | 743.4704 | 22.9019 | 190.0854 |  | 139.7084 | 983.2 | 990.7
[6 empty] | 2015.4318 |  | 515.2916 | 600
#REF!
#REF!
#REF!
`

## backup volume Pelaksanaan
BACK UP VOLUME PEKERJAAN
KEGIATAN | : | NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
PEKERJAAN | : | NORMALISASI AVFOER DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
LOKASI | : | DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
GAMBAR PELAKSANAAN | [12 empty] | Galian
|  |  | RINCIAN PERHITUNGAN VOLUME | [9 empty] | Alat Berat
(m3)
[9 empty] | JARAK TOTAL |  | = | 540
Perhitungan Galian
|  |  | STA = + 0 | Luas Galian/Timbunan :
|  |  | Lebar Atas | b3 | = | 6.8571 | m
|  |  | tinggi eksisting | h' | = | 2.5 | m
|  |  | Lebar | b1 | = | 4 | m
|  |  | lebar | b2 | = | 2.8571 | m
|  |  | tinggi galian | h | = | 1 | m | [6 empty] | REALISASI | 2015.4318
[14 empty] | BACKUP | 2015.4318
|  |  | STA = + 135 | Luas Galian/Timbunan : | [10 empty] | 4102.3404
|  |  | Lebar Atas | b3 | = | 6.1719 | m
|  |  | tinggi eksisting | h' | = | 2.5 | m
|  |  | Lebar | b1 | = | 3.6003 | m |  | JARAK ANTAR STA |  | = | 135 | 506.4431
|  |  | lebar | b2 | = | 2.5716 | m |  | luasan | 3.0859
|  |  | tinggi galian | h | = | 1 | m
Luas Stripping
|  |  | lebar | 3 | m | kedalaman | 0.1 | m
|  |  | vol stripp | 40.5 | m
Volume Galian
|  |  | Volume | Galian |  |  | = | 465.9431 | m3
|  |  | Volume | Stripping |  |  | = | 40.5 | m3
|  |  | STA = + 270 | Luas Galian/Timbunan :
|  |  | Lebar Atas | b3 | = | 7.0286 | m
|  |  | tinggi eksisting | h' | = | 2.5 | m
|  |  | Lebar | b1 | = | 4.1 | m |  | JARAK ANTAR STA |  | = | 135 | 460.6173
|  |  | lebar | b2 | = | 2.9286 | m |  | luasan | 3.5143
|  |  | tinggi galian | h | = | 1 | m
Luas Stripping
|  |  | lebar | 3 | m | kedalaman | 0.1 | m
|  |  | vol stripp | 40.5 | m
Volume Galian
|  |  | Volume | Galian |  |  | = | 420.1173 | m3
|  |  | Volume | Stripping |  |  | = | 40.5 | m3
|  |  | STA = + 405 | Luas Galian/Timbunan :
|  |  | Lebar Atas | b3 | = | 7.2 | m
|  |  | tinggi eksisting | h' | = | 2.5 | m
|  |  | Lebar | b1 | = | 4.2 | m |  | JARAK ANTAR STA |  | = | 135 | 518.5286
|  |  | lebar | b2 | = | 3 | m |  | luasan | 3.6
|  |  | tinggi galian | h | = | 1 | m
Luas Stripping
|  |  | lebar | 3 | m | kedalaman | 0.1 | m
|  |  | vol stripp | 40.5 | m
Volume Galian
|  |  | Volume | Galian |  |  | = | 478.0286 | m3
|  |  | Volume | Stripping |  |  | = | 40.5 | m3
|  |  | STA = + 540 | Luas Galian/Timbunan :
|  |  | Lebar Atas | b3 | = | 6.6857 | m
|  |  | tinggi eksisting | h' | = | 2.5 | m
|  |  | Lebar | b1 | = | 3.9 | m |  | JARAK ANTAR STA |  | = | 135 | 529.8429
|  |  | lebar | b2 | = | 2.7857 | m |  | luasan | 3.3429
|  |  | tinggi galian | h | = | 1 | m
Luas Stripping
|  |  | lebar | 3 | m | kedalaman | 0.1 | m
|  |  | vol stripp | 40.5 | m
Volume Galian
|  |  | Volume | Galian |  |  | = | 489.3429 | m3
|  |  | Volume | Stripping |  |  | = | 40.5 | m3
|  |  | SUB TOTAL | [9 empty] | 2015.4318
Diperiksa
b1
b2
h
h'
b3
h
h
h
h

## PERSONIL pelaksanaan
PERHITUNGAN TENAGA DAN BAHAN
SUB KEGIATAN |  | : | NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
PEKERJAAN |  | : | NORMALISASI AVFOER DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
VOLUME |  | : | 2015.4318 | m3
LOKASI |  | : | DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
DURASI PEKERJAAN |  | : | 8 | Hari
P[
No. | Uraian |  |  |  | Volume |  | Koofisien | Vol x Koofisien |  | Pembulatan |  | Keterangan
a | b |  |  |  | c |  | d | ( c / d ) |  | e |  | f
A | TENAGA KERJA
1 | Penjaga Malam 1 |  |  |  | 2015.4318 | m3 |  | 8 | hari | 8 | hari |  | 0.26667
2 | Penjaga Malam 2 |  |  |  | 2015.4318 | m3 |  | 8 | hari | 8 | hari
B | BAHAN
| Excavator |  |  |  | 1 | buah | 716.598 | [5 empty] | 2.0032
1 | Solar |  |  |  | 2015.4318 | m3 |  | 515.2916 | ltr | 515.292 | ltr
Total Biaya (Tanpa PPn)
DIBULATKAN
Mengetahui : | [10 empty] | Menyetujui :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM SDA KAB. BOJONEGORO
GALUH SETIAWAN ROSMI, ST
NIP. 19780410 200901 1 011

## RAB PERSONIL PELAKSANAAN
REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN PER BAHAN
KEGIATAN |  | : | NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
ESTIMASI WAKTU |  | : | 8 | Hari
PEKERJAAN |  | : | NORMALISASI AVFOER DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
LOKASI |  | : | DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Sat | Volume | Harga Satuan (Rp.) | Harga Setelah PPN | Jumlah Harga (Rp.)
a | b |  |  |  | c | d | e | f = (e x 12% ) x e | g = d x f
A | TENAGA
1 | Penjaga Malam 1 |  |  |  | Hari | 8 | 75000 |  | 600000 | PAGU | 3600000000
2 | Penjaga Malam 2 |  |  |  | Hari | 8 | 75000 |  | 600000 |  | 14069000
B | BAHAN
1 | Solar |  |  |  | Liter | 515.2916 | 22300 | 24976 | 12869923.8226
| SUB TOTAL A | [7 empty] | 14069923.8226 |  | 762791.9978
| TOTAL PEMBULATAN | [7 empty] | 14069000
Mengetahui : | [6 empty] | Menyetujui :
|  |  | KUASA PENGGUNA ANGGARAN |  |  |  | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|  |  | SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI |  |  |  | DINAS PEKERJAAN UMUM SDA KAB. BOJONEGORO
|  |  | #REF! |  |  |  | GALUH SETIAWAN ROSMI, ST
|  |  | #REF! |  |  |  | NIP. 19790511 200312 1 006

## RAB PELAKSANAAN
REALISASI ANGGARAN PELAKSANAAN
KEGIATAN |  | : | NORMALISASI / RESTORASI SUNGAI
ESTIMASI WAKTU |  | : | 8 | Hari
PEKERJAAN |  | : | NORMALISASI AVFOER DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
LOKASI |  | : | DESA KARANGDAYU KEC. BAURENO
No. | Uraian Pekerjaan |  |  |  | Sat | Volume | Harga Satuan (Rp.) | Harga Setelah PPN | Jumlah Harga (Rp.)
a | b |  |  |  | c | d | e | f | g = e x f
A | PEKERJAAN TANAH | [10 empty] | 3600000000
1 | menggali dan menimbun menggunakan Excavator |  |  |  | m3 | 2015.4318 | 5701.5094 | 6385.6906 | 12869923.8226 | 12791.9978 | PAGU | 3000000000
2 | Jasa Keamanan |  |  |  | OH | 16 | 75000 |  | 1200000 |  |  | 3585931000
| TOTAL PEKERJAAN TANAH | [7 empty] | 14069923.8226 |  |  | 762791.9978
| SUB TOTAL A + B | [7 empty] | 14069923.8226
| TOTAL PEMBULATAN | [7 empty] | 14069000 | 762000
|  |  | Menyetujui : |  |  |  | Mengetahui :
|  |  | KUASA PENGGUNA ANGGARAN |  |  |  | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
|  |  | SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI |  |  |  | SUB KEGIATAN NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI
|  |  | JAFAR SODIQ, ST, MM |  |  |  | GALUH SETIAWAN ROSMI, ST
|  |  | NIP.19760818 200312 1 005 |  |  |  | NIP. 19790511 200312 1 006

## Backup Galian (hidden)
| BACK UP GALIAN | [7 empty] | BACK UP STRIPING
| Pekerjaan : | Galian tanah menggunakan alat berat (secara mekanis) | [6 empty] | Pekerjaan : | Striping, penghamparan dan pemadatan badan tanggul tanah
| Satuan : | M3 | [6 empty] | Satuan : | M3
3.51
160.415
157.164
163.915
6.751
164.904 | STA | Jarak | Luasan (m2) | Volume (m3) |  |  |  | 7 | STA | Jarak | Luasan (m2) | Volume (m3)
| 0 | [7 empty] | 0
|  | 25 |  | 0 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
| 25 | [7 empty] | 25
|  | 25 |  | 0 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
| 50 | [7 empty] | 50
55.885 |  | 25 | 2.2354 | 55.885 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 75 | [7 empty] | 75
174.8475 |  | 25 | 6.9939 | 174.8475 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 100 | [7 empty] | 100
1359.7825 |  | 25 | 54.3913 | 1359.7825 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 125 | [7 empty] | 125
2137.8725 |  | 25 | 85.5149 | 2137.8725 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 150 | [7 empty] | 150
2878.5775 |  | 25 | 115.1431 | 2878.5775 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 175 | [7 empty] | 175
3387.6925 |  | 25 | 135.5077 | 3387.6925 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 200 | [7 empty] | 200
4607.08 |  | 25 | 184.2832 | 4607.08 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 225 | [7 empty] | 225
4810.825 |  | 25 | 192.433 | 4810.825 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 250 | [7 empty] | 250
7106.9 |  | 25 | 284.276 | 7106.9 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 275 | [7 empty] | 275
11272.5625 |  | 25 | 450.9025 | 11272.5625 | [5 empty] | 25 | 0 | 0
0 | 300 | [7 empty] | 300
17700.7175 |  | 25 | 708.0287 | 17700.7175 | [5 empty] | 25 | 0 | 0
0 | 325 | [7 empty] | 325
15905.35 |  | 25 | 636.214 | 15905.35 | [5 empty] | 25 | 0 | 0
0 | 350 | [7 empty] | 350
18750.2275 |  | 25 | 750.0091 | 18750.2275 | [5 empty] | 25 | 0 | 0
0 | 375 | [7 empty] | 375
23676.76 |  | 25 | 947.0704 | 23676.76 | [5 empty] | 25 | 0 | 0
0 | 400 | [7 empty] | 400
27909.485 |  | 25 | 1116.3794 | 27909.485 | [5 empty] | 25 | 0 | 0
0 | 425 | [7 empty] | 425
30531.9825 |  | 25 | 1221.2793 | 30531.9825 | 1221.2793 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
0 | 450 | [7 empty] | 450
32319.59 |  | 25 | 1292.7836 | 32319.59 | 1292.7836 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
0 | 475 | [7 empty] | 475
31643.4575 |  | 25 | 1265.7383 | 31643.4575 | 1265.7383 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
0 | 500 | [7 empty] | 500
27887.605 |  | 25 | 1115.5042 | 27887.605 | 1115.5042 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
0 | 525 | [7 empty] | 525
22205.9325 |  | 25 | 888.2373 | 22205.9325 | 888.2373 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
0 | 550 | [7 empty] | 550
12321.2252 |  | 25 | 492.849 | 12321.2252 | 715.3066 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
0 | 575 | [7 empty] | 575
16527.1575 |  | 25 | 661.0863 | 16527.1575 | 661.0863 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
0 | 600 |  |  |  |  | 3586693000 |  |  | 600
1545.6625 |  | 25 | 61.8265 | 1545.6625 | [5 empty] | 25 | 0 | 0
0 | 625 | [7 empty] | 625
16194.0275 |  | 25 | 647.7611 | 16194.0275 | 647.7611 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
0 | 650 | [7 empty] | 650
7992.1575 |  | 25 | 319.6863 | 7992.1575 | [5 empty] | 25 | 0 | 0
0 | 675 | [7 empty] | 675
5206.08 |  | 25 | 208.2432 | 5206.08 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 700 | [7 empty] | 700
3353.655 |  | 25 | 134.1462 | 3353.655 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 725 | [7 empty] | 725
965.7875 |  | 25 | 38.6315 | 965.7875 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 750 | [7 empty] | 750
782.65 |  | 25 | 31.306 | 782.65 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 775 | [7 empty] | 775
730.96 |  | 25 | 29.2384 | 730.96 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 800 | [7 empty] | 800
614.43 |  | 25 | 24.5772 | 614.43 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 825 | [7 empty] | 825
653.035 |  | 25 | 26.1214 | 653.035 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 850 | [7 empty] | 850
626.7525 |  | 25 | 25.0701 | 626.7525 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 875 | [7 empty] | 875
681.1025 |  | 25 | 27.2441 | 681.1025 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 900 | [7 empty] | 900
605.8125 |  | 25 | 24.2325 | 605.8125 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 925 | [7 empty] | 925
665.6925 |  | 25 | 26.6277 | 665.6925 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 950 | [7 empty] | 950
698.6175 |  | 25 | 27.9447 | 698.6175 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 975 | [7 empty] | 975
677.7475 |  | 25 | 27.1099 | 677.7475 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 1000 | [7 empty] | 1000
657.4575 |  | 25 | 26.2983 | 657.4575 | [5 empty] | 25 | 10 | 250
0 | 1025 | [7 empty] | 1025
0 |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 1050 | [7 empty] | 1050
0 |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 1075 | [7 empty] | 1075
0 |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 1100 | [7 empty] | 1100
0 |  | 25 |  | 0 | [5 empty] | 25 | 15 | 375
0 | 1125 | [7 empty] | 1125
357823.1427 | TOTAL |  |  | 357823.1427 |  |  |  |  | TOTAL |  |  | 8875
timbunan
| Pekerjaan : | Galian tanah menggunakan alat berat (secara mekanis)
| Satuan : | M3
| STA | Jarak | Luasan (m2) | Volume (m3)
0
|  | 25 | 36.24 | 906
25
|  | 25 | 45.85 | 1146.25
50
|  | 25 | 124.0643 | 3101.6075
75
|  | 25 | 83.4242 | 2085.605
100
|  | 25 | 33.1364 | 828.41
125
|  | 25 | 19.9756 | 499.39
| 150 | [5 empty] | 41
|  | 25 | 5.9038 | 147.595 |  |  | 23
175
|  | 25 | 0 | 0
200
|  | 25 | 0 | 0
225
|  | 25 | 193.2 | 4830
250
|  | 25 | 197.9 | 4947.5
275
|  | 25 | 230 | 5750
300
|  | 25 | 170 | 4250
325
|  | 25 | 150 | 3750
350
|  | 25 | 180 | 4500
375
|  | 25 | 169 | 4225
400
|  | 25 | 148 | 3700
425
|  | 25 | 132 | 3300
450
|  | 25 | 111.7 | 2792.5
475
|  | 25 | 120 | 3000
500
|  | 25 | 152 | 3800
525
|  | 25 | 161 | 4025
550
|  | 25 | 175 | 4375
575
|  | 25 | 83 | 0
600
|  | 25 | 78 | 1950
625
|  | 25 | 83 | 2075
650
|  | 25 | 4.9833 | 124.5825
675
|  | 25 | 16.5108 | 412.77
700
|  | 25 | 14.4958 | 362.395
725
|  | 25 | 57.0892 | 1427.23
750
|  | 25 | 84.4774 | 2111.935
775
|  | 25 | 86.9766 | 2174.415
800
|  | 25 | 91.4309 | 2285.7725
825
|  | 25 | 91.757 | 2293.925
850
|  | 25 | 88.1643 | 2204.1075
875
|  | 25 | 90.1579 | 2253.9468
900
|  | 25 | 92.4261 | 2310.6525
925
|  | 25 | 75.7165 | 1892.9125
950
|  | 25 | 78.6346 | 1965.865
975
|  | 25 | 75.6685 | 1891.7125
1000
|  | 25 | 72.5904 | 1814.76
1025
|  | 25 | 69.9112 | 1747.78
1050
|  | 25 | 65.3703 | 1634.2575
1075
|  | 25 | 40.3596 | 1008.99
1100
|  | 25 | 55.8419 | 1396.0475
1125
| TOTAL |  |  | 101298.9143
b2
h
h'
b1
b2
h
h'
b1

## ELEVASI (hidden)
DATA ELEVASI
|  | DASAR SUNGAI HULU EXISTING 0+050 |  |  | DASAR SUNGAI HILIR EXISTING 1+125
164.904 |  | STA | ELEVASI DATUM | ELEVASI EKSISTING | RENCANA | ELEVASI RENCANA | BEDA ELEVASI
164.135
|  | 0 | 155 | 163.915
|  | 25 | 155 | 164.071 |  |  |  | CEK MULAI 525
|  | 50 | 155 | 163.904 | 8.7 | 163.7 | 0.204
|  | 75 | 155 | 164.315 | 8.5442 | 163.5442 | 0.7708
|  | 100 | 155 | 167.183 | 8.3882 | 163.3882 | 3.7948
|  | 125 | 155 | 168.06 | 8.2326 | 163.2326 | 4.8274
|  | 150 | 155 | 168.76 | 8.0767 | 163.0767 | 5.6833
|  | 175 | 155 | 169.177 | 7.9209 | 162.9209 | 6.2561
|  | 200 | 155 | 169.954 | 7.7651 | 162.7651 | 7.1889
|  | 225 | 155 | 171.118 | 7.6093 | 162.6093 | 8.5087
|  | 250 | 155 | 172.734 | 7.4535 | 162.4535 | 10.2805
|  | 275 | 155 | 175.764 | 7.3415 | 162.3415 | 13.4225
|  | 300 | 155 | 179.256 | 7.1418 | 162.1418 | 17.1142
|  | 325 | 155 | 183.62 | 6.986 | 161.986 | 21.634
|  | 350 | 155 | 187.014 | 6.8302 | 161.8302 | 25.1838
|  | 375 | 155 | 190.513 | 6.6744 | 161.6744 | 28.8386
|  | 400 | 155 | 193.8 | 6.5186 | 161.5186 | 32.2814
|  | 425 | 155 | 194.547 | 6.3628 | 161.3628 | 33.1842
|  | 450 | 155 | 195.79 | 6.207 | 161.207 | 34.583
|  | 475 | 155 | 195.04 | 6.0512 | 161.0512 | 33.9888 | catatan hasil survey masuk ke punden
|  | 500 | 155 | 191.347 | 5.8953 | 160.8953 | 30.4517
|  | 525 | 155 | 187.376 | 5.7394 | 160.7394 | 26.6366
|  | 550 | 155 | 184.632 | 5.5836 | 160.5836 | 24.0484
|  | 575 | 155 | 183.602 | 5.4278 | 160.4278 | 23.1742
|  | 600 | 155 | 182.729 | 5.272 | 160.272 | 22.457
|  | 625 | 155 | 177.313 | 5.1162 | 160.1162 | 17.1968
|  | 650 | 155 | 169.846 | 4.9605 | 159.9605 | 9.8855
|  | 675 | 155 | 167.561 | 4.8047 | 159.8047 | 7.7563
|  | 700 | 155 | 165.744 | 4.6488 | 159.6488 | 6.0952
|  | 725 | 155 | 162.2 | 4.493 | 159.493 | 2.707
|  | 750 | 155 | 161.657 | 4.3372 | 159.3372 | 2.3198
|  | 775 | 155 | 161.38 | 4.1814 | 159.1814 | 2.1986
|  | 800 | 155 | 160.933 | 4.0256 | 159.0256 | 1.9074
|  | 825 | 155 | 160.872 | 3.8698 | 158.8698 | 2.0022
|  | 850 | 155 | 160.624 | 3.714 | 158.714 | 1.91
|  | 875 | 155 | 160.633 | 3.5581 | 158.5581 | 2.0749
|  | 900 | 155 | 160.215 | 3.4023 | 158.4023 | 1.8127
|  | 925 | 155 | 160.338 | 3.2465 | 158.2465 | 2.0915
|  | 950 | 155 | 160.018 | 3.0907 | 158.0907 | 1.9273
|  | 975 | 155 | 160.034 | 2.9348 | 157.9348 | 2.0992
|  | 1000 | 155 | 159.858 | 2.779 | 157.779 | 2.079
|  | 1025 | 155 | 159.963 | 2.6232 | 157.6232 | 2.3398
|  | 1050 | 155 | 159.787 | 2.4674 | 157.4674 | 2.3196
|  | 1075 | 155 | 159.775 | 2.3116 | 157.3116 | 2.4634
|  | 1100 | 155 | 158.197 | 2.1558 | 157.1558 | 1.0412
|  | 1125 | 155 | 157.238 | 2 | 157 | 0.238
|  | 1150 | 155 | 159.94
b1